## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG Battleport GROUP 4
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Menu with "start game" and "exit" buttons | Menu | M | Done
2 | Show the instructions/ rules of the game when needed by user (reachable within game) | Menu or Turn | M |  | Done
3 | Game is playable by human users | Menu | M |  |  | Done
4 | Display "exit" button within game | Init and Turn | M | Done
5 | Display which player is playing the current turn | Turn | M |  |  | Done
6 | Change current player after the end of the turn | Turn | M |  |  | Done
7 | Show win/loss screen (termination notification) | End | M |  |  | Done
8 | Game needs to have a high score | Menu | M |  | Done
9 | Players can't see each other's card |  | M |  |  | Done
10 | Have different colours boat | Game | M |  |  | Done
11 | Player can pause and resume the game | End | C |  |  | N/A
12 | "Go back to menu" button is displayed in the win screen | End | S |  |  | Done
13 | Have special sound effects | Game | C |  | Done
14 | Computer player (AI) is able to play the game | Game | C |  |  | N/A
15 | Have save games | Game | C |  |  | N/A
16 | Have audio in the game | Game | C |  | Done
17 | Have animations in the game | Game | C |  |  | N/A
18 | Have a setting menu | Game | C | Done
19 | Have the game multiplayer | Game | C |  |  | N/A

## SPRINT 1 BACKLOG (hidden)
Product Backlog
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruik wil ik een menu met een start knop en een exit knop zodat ik de game kan starten en einidigen wanner ik wil | M | 5 | * Menu design bedenken *Menu design implementeren. *Start knop design verzinnen *Exit knop design verzinnen | *Knoppen zichtbaar zijn *Menu items klikbaar maken en zorgen dat het naar een ander scherm gaat *De game moet afsluiten of starten
2 | Als gebruik wil ik de regels van het spel zien zodat ik weet wat ik wel of niet mag doen. | M | 5 | *Regelsectie toevoegen aan de menu. *Regels importeren *Bootjes mogen niet van het speelvlak af varen *Bootjes moeten aan het begin van het spel volgens de regels geplaatst kunnen worden door de speler.*Bootjes mogen niet door elkaar heen varen (Kapotte bootjes of gezonde bootjes) *De bootjes moeten kunnen draaien als de speler de 'stance' van zijn of haar bootje wil veranderen d.m.v op een knop te drukken | *Regels moeten matchen met de de orginele regels * Zorgen dat er een minimum en maximaal aantal spelers aantoonbaar zijn *Spelers mogen de bootjes niet zomaar op het speelvak plaatsen. De bootjes moeten met hun achterkant de beginlijn van de kant van de speler aanraken *Het moet onmogelijk zijn om voor bootjes door een andere boot heen te varen. *Bootjes kunnen 90 graden draaien als de speler dat wil d.m.v een knop indrukken
3 | Als gebruiker wil ik de spel spelen zodat ik plezier kan hebben. | M | 9 | *User inputs linken met keuzes | *Zorgen dat het programma de juiste keuzes maake gebaseerd op de user input
4 | Als gebruiker wil een exit button, zodat ik de spel kan sluiten wanneer ik wil. | M
5 | Als gebruiker wil ik zien wanner het mijn beurt is zodat ik weet wanneer ik aan de beurt ben | M | 5 | *De player naam op de scherm weergeven. | *De naam moet de correcte naam van de speler weergeven
6 | Als gebruiker wil ik dat de beurt word verwisseld zodat het spel door kan blijven gaan. | M
7 | Als gebruiker wil ik zien wie er gewonnen heeft zodat ik weet of ik het spel goed of slecht heb gespeeld. | M
8 | Als gebruiker wil ik een highscore zodat ik uitgedaagd word | M
9 | Als gebruiker wil ik dat mijn tegenstander niet ziet welke kaarten ik in mijn hand heb in het spel, zodat hij niet zijn strategie daarop kan aanpassen | M |  | *Kaarten van de speler die aan de beurt is moeten zichtbaar zijn en de kaarten van de tegenstander niet op dat moment | *Als de speler op end turn drukt moet de zichtbaarheid van de kaarten wisselen. Dus speler die op end turn drukt verstopt zijn kaarten en de kaarten van de tegenstander komen tevoorschijn
10 | Als gebruiker wil ik dat mijn bootjes te onderscheiden zijn van de tegenstander | M |  | *Spelers mogen zelf hun boot patroontje/kleur kiezen zodat zij niet in de war raken met waar hun bootjes staan | *Er moeten 2 verschillende soorten bootjes te zien zijn zodat de spelers duidelijk kunnen zien welk bootje bij hen hoort
11 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen pauzeren zodat ik andere dingen kan doen.
12 | Als gebruiker wil ik terug naar het menu na het spelen zodat ik het spel opnieuw kan spelen
13 | Als gebruiker wil ik special sound effects zodat het spel wat spannender is.
14 | Als gebruiker wil ik tegen de computer spelen zodat ik het spel kan spelen ook als ik alleen ben
16 | Als gebruiker wil ik de volume reguleren zodat ik het spel op een gewenst volume kan zetten
17 | Als gebruiker wil ik animatie in het spel zodat het spel wat levender word.
18 | Alsgebruiker wil ik een menu met settings zodat ik meer vrijheid heb in het spel
19 | Als gebruiker wil ik het spel online hebben zodat ik met onbekende mensen het spel kan spelen

## Sprint 2 Backlog (hidden)
Product Backlog
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
11 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen pauzeren en stoppen zodat ik later kan doorspelen |  |  |  | *Het spel kunnen stoppen midden in het spel. *Het spel kunnen pauzeren tijdens het spel.
12 | Als gebruiker wil ik terug naar het menu na het spelen zodat ik het spel opnieuw kan spelen |  |  |  | * Terug kunnen keren naar menu
13 | Als gebruiker wil ik special sound effects tijdens het spelzodat het spel wat spannender is. |  |  |  | *Sound effects toe voegen voor tijdens het spel.
14 | Als gebruiker wil ik tegen de computer spelen zodat ik het spel kan spelen ook als ik alleen ben |  |  |  | * De computer kunnen instellen op easy, normal, hard.
17 | Als gebruiker wil ik animatie in het spel zodat het spel wat levender word. |  |  |  | *Dit word toegevoegd als een schip zinkt of aangevallen word.
18 | Alsgebruiker wil ik een menu met settings zodat ik meer macht heb in het spel |  |  |  | * Zorgen dat de knopjes in menu werken en verbonden worden naar andere pages.
19 | Als gebruiker wil ik het spel online hebben zodat ik met onbekende mensen het spel kan spelen |  |  |  | *Makkelijk bereikbaar hebben voor anderen.
20 | Als gebruiker wil ik dat de spelregels aan elkaar verbonden worden zodat ik makkelijk van de ene pagina naar de andere pagina kan overstappen. |  |  |  | *Naar de volgende pagina overstappen met een klik op de "Next" knop.