## Blad1
Projectnaam | User story # | Work item # | Day 16 - remaining hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Sprint 1 | 1 | Work item 1.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Make sure you fill in "hours remaining"
Sprint 1 | 1 | Work item 1.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 1 | Work item 1.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Sprint 1 | 1 | Work item 1.4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 1 | 4 | Work item 4.1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 18 | Work item 18.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Sprint 1 | 18 | Work item 18.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 | 2 | Work item 2.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 8 | Work item 8.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Sprint 2 | 8 | Work item 8.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 | 13 | Work item 13.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 13 | Work item 13.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Sprint 2 | 16 | Work item 16.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 16 | Work item 16.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ideal | 48 | 44.8 | 41.6 | 38.4 | 35.2 | 32 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | -6.2172e-15
|  | Actual | 48 | 46 | 50 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 8 | 4 | 0